建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍

采

购

文

件

项目编号:NPGYG-2022-002

采购人:南平高速公路养护工程有限公司

2022年9月

目   录

第一篇  询价采购公告

第二篇  询价采购须知

第三篇  评审标准和办法

第四篇  合同格式

第五篇  询价采购最高限价工程量清单

第六篇  报价文件格式

第七篇  报价保证金退还申请书

第一篇  采购公告

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍采购公告

致相关施工协作单位：

1.说明：建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程已经批准建设，建设资金已落实。本项目采用专业协作的方式实施，项目已具备采购条件，现对该项目的施工进行公开采购。

2.项目概况：建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程，详见控制价工程量清单，但不限于清单所列项目，工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生变化而带来的风险。

3.合同段划分：1个合同包。

4.工程规模：最高控制价235126元；

5.采购范围：为完成本项工程所有工序的劳务、材料、机械设备、支护措施等一切投入（含安全布控材料）。

6.资格要求：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司养护工程类非招标采购供应商库（房屋建筑修缮类）（入围采购库的名单以采购人查询的为准）内的单位，投标人须同时具备合格有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质及建筑工程施工总承包三级以上资质，且须具备《施工企业安全生产许可证》，并持有经年检合格的营业执照,不接收库外单位。

7.业绩要求：无。

8.评审办法：经评审的综合评分法。

9.工期：2022年9月30日之前完成。报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅及疫情防控等不可抗力因素造成停工）带来的风险。

10.由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价。

11.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效。

12.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的，不得参加报价。

13.本项目不接受联合体报价。

14.本次询价采购公告发布于福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com），请自行下载。

15.本次询价采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开询价采购前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。

16.报价文件递交的时间：2022年9月14日8:30-9:00（北京时间），报价文件必须在上述时间递交至：福建畅祥公路工程有限公司工程部，地址：福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心16楼1603室。

17.开启报价文件时间和地点：2022年9月14日9：00时（北京时间）福建畅祥公路工程有限公司工程部会议室。

18.报价文件截止时间的推迟：报价文件递交截止1天前在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）发布。

19.报价保证金：人民币肆仟元整（¥4000元）。请于开标前缴交，转账备注“建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程报价保证金”，采购人账户信息：

采购人：南平高速公路养护工程有限公司

帐  号：1910 6010 0100 0493 17

开户行：兴业银行南平分行

联系人：吴工 17805989209

采购人：南平高速公路养护工程有限公司

2022年9月9日

- 第二篇  询价采购须知

| 询价采购 须知条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：南平高速公路养护工程有限公司司 地址：福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心16楼 联系人：吴工 17805989209 邮编：365000 |
| 2 | 项目名称：建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程 |
| 3 | 工程地点：南平市建州服务区 |
| 4 | 本次询价采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开询价采购报价前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。 |
| 5 | 工期：2022年9月30日之前完成。 |
| 6 | 资金来源：自筹，出资比例为100%。 |
| 7 | 采购人设最高控制价(含税)：¥235126元； |
| 8 | 报价保证金：人民币肆仟元整（¥4000元） 转账备注“建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程报价保证金”。 |
| 9 | 报价保证金缴纳截止时间：2022年9月13日17：30时（北京时间）。 |
| 10 | 采购人账户信息 采购人：南平高速公路养护工程有限公司 帐 号：1910 6010 0100 0493 17 开户行：兴业银行南平分行 |
| 11 | 报价文件送交地址、方式及时间：福建畅祥公路工程有限公司工程部（三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心16楼1603室），报价人于2022年9月14日8:30-9：00（北京时间）期间凭手持件向采购人递交报价文件,疫情期间需佩戴口罩、接受采购人的体温检测、并提供健康绿码、行程码。本项目也接受邮寄报价，报价人须在询价响应文件递交截止时间前通过顺丰快递把询价响应文件邮寄到福建畅祥公路工程有限公司（福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心16楼1603室），收件人：吴工，联系电话：17805989209。 |
| 12 | 报价文件递交截止时间：2022年9月14日9:00时（北京时间）。 |
| 13 | 开启报价文件时间和地点：2022年9月14日9:00时（北京时间）福建畅祥公路工程有限公司工程部会议室。 |
| 14 | 到报价截止时间止，每采购人收到的询价采购报价文件少于3个的，采购人当场宣布该合同包询价采购作废，采购人将已收取的报价文件归还报价人。 |
| 15 | 报价文件评审办法：经评审的综合评分法，具体详见第三篇 评审标准及办法。 |
| 16 | 报价文件有效期：开启报价文件之日起180日历天内。 |
| 17 | 询价资料报价文件组成： 商务及技术文件：①外封套；②正、副本封面；③询价采购响应报价书及附录；④法定代表人身份证明；⑤授权委托书；⑥资格审查资料；⑦拟委任的人员资历表；⑧承诺函； ⑨施工组织设计文件 报价和工程量清单文件：①外封套；②正、副本封面；③报价函；④品牌表；⑤已标价工程量清单；⑥已标价工程量清单电子版（含报价计价的软件版、EXCEL版本，以U盘或者光盘的形式和正本一起包封递交）；具体详见第六篇 报价文件格式。 报价人应按照不同的标段（如有）分别编制第二信封。第一信封只须提供一份。 以上材料均应逐页（含封面）加盖报价单位公章（施工组织设计文件除外），报价文件应胶装成册、不得出现活页。报价人对提供相关证件的合法性负责，如有虚假则按作废处理。 备注：施工组织设计文件统一采用一般A4打印纸（70g/㎡）打印，封面采用蓝色封面，内容文字精简，减少空话套话，页数不做要求，仅需提供一份。其中封面一律写“建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程施工组织设计文件”，字体统一为黑体一号，并置于页顶居中对齐。施工组织设计文件内容（含目录及标题正文等）字体统一使用四号仿宋体字，行间距为“固定值”28磅。放置于商务及技术文件（第一信封）中并单独胶装，无需与商务及技术文件中的其他文件胶装成册（且无需加盖报价单位公章）。施工组织文件上不得体现投标人名称，或具体人名和以往承担过的项目等可以判定投标人单位的信息，如若出先以上信息则施工组织设计评分0分。 |
| 18 | 报价文件需正本一份，副本一份，正、副本一并装入一个文件袋（即外封套）内，按给定格式贴外封套封面并密封、盖章。 |
| 19 | 报价文件有下列情形之一的，视为未能对询价采购文件做出实质性响应，应否决其报价（即作废）： 1）未按照询价采购文件第六篇询价资料报价文件格式规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料。 2）关键内容字迹模糊、无法辨认的，无法区分正、副本。 3）一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。 4）报价超出最高限价。 5）报价文件中载明的工期超过询价采购文件要求的。 6）工程质量低于询价采购文件要求的。 7）附有询价采购文件规定的不能接受的条件。 8）以联合体形式参与报价的。 9）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求。 |
| 20 | 本项目的最高控制总价为235126元，报价人的报价单价及总价均不得超过规定的最高控制单价及总价，否则为无效报价。 报价人的报价单价及总价均不得超过规定的最高控制单价及总价，否则为无效报价。 本项目采购采用工程量清单，报价人填写工程量清单中的单价，即可完成工程量清单的编制，确定报价，并打印出报价工程量清单，编入询价响应文件。 报价人不得对工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，否则，按废标处理。 |
| 21 | 本项目最高控制价工程量清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用。 报价人所报总价为含税报价（税率为：9%）。 特别提示：最高控制价工程量清单视作已经包括了所有明示和暗示的一切费用。有变更新增项目的，方可予以新增单价和新增工程量。 清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（有效报价-总价措施费）/（最高控制价-总价措施费）*建设单位的审核单价*85%；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。 |
| 22 | 采购人提供的项目最高控制价工程量清单中的工程数量为暂定数量，结算以实际完成并经验收确认的工程数量为准。 |
| 23 | 询价资料报价文件开启程序： 1.报价人递交报价文件。 2.开启报价文件时间到后，采购人随机选取报价人代表检查报价文件密封情况。 3.对报价人递交的商务及技术文件（第一信封）中的资质审查文件进行审查。 4.对报价人提交的商务及技术文件（第一信封）中的施工组织设计文件进行评分。 5.现场开启报价和工程量清单文件（第二信封），进行评审。 6.现场报价结束。 |
| 24 | 工程竣工验收合格（以竣工备案合格日期为准），并向发包人提供完整的竣工资料、结算资料及正式发票后，支付至工程结算价款的97%，扣留工程结算价款的3%作为质量保证金，待工程缺陷责任期满后无息予以支付。 |
| 25 | 公示地点及公示期及异议解决方式：采购人将成交侯选人公示结果在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）进行公示，公示期不少于3个日历天，报价人在公示期间如有异议的按公示所提供的方式向采购人提出，以采购人回复的意见为最终裁定，不再受理同一报价人二次及以上异议。公示期间如无异议则成交候选人即为成交人。 |
| 26 | 成交单位接到成交通知书3个日历天内与采购人签署合同，随同授权委托书及指定现场施工负责人。如恶意拖延视为放弃中选资格，采购人有权在推荐的成交候选人中另选成交单位。 |
| 27 | 询价采购文件第四篇·合同格式仅供参考，具体以合同正式签署的文本为准。 |
| 28 | 报价人被选中后，与南平高速公路养护工程有限公司签署合同，需缴纳履约保证金，履约保证金：成交总金额的10%，乙方在接到甲方成交通知书后3个日历天内将履约保证金提交至甲方，待合同履行完成后14个工作日内退还。 |
| 29 | 中选人在签订合同后 3个 日历天内进场施工。 |
| 30 | 人员要求： - 项目负责人，1人，具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），同时须具有房建相关专业中级及以上职称。 - （2）项目技术负责人，1人，须具有房建相关专业中级及以上职称。 （3）安全员，1人。须持有有效的的安全生产考核合格证书（C证）。 |

- 附表  成交人应提供的劳务人员及车辆表（一个作业面最低要求）

| 序号 | 项目类型 | 数量 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 1 | 负责现场管理、施工协调 |  |
| 2 | 现场技术员 | 1 | 负责现场施工 |  |
| 3 | 现场安全员 | 1 | 负责施工区域安全管理 |  |
| 4 | 管理车辆 | 1 | 项目管理人员调配使用 |  |

- 注：1、成交人必须按采购人要求提供项目负责人（1名），项目技术员（1名），项目安全员（1名），管理车辆（1部）。

- 2、成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人1000元/天，现场技术员、现场安全员500元/天。

- 第三篇  评审标准和办法（经评审的综合评分法）

- 一、评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 本项目采购采用“经评审的综合评分法”的方法评标，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照本篇第3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序按以下方法推荐中选候选人，但报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的得分相同时，以投标报价低者优先；当综合得分和报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |
| 2 | 评审标准 | 报价文件评审标准： （1）报价文件按照询价采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： （2）报价文件法定代表人或其委托代理人的签名、报价人的企业章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金。 （4）报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上亲笔签名。 （5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 （6）报价文件载明的采购项目服务期期限与采购文件规定的时间一致。 （7）报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （8）报价文件正、副本份数符合招标文件第二篇“询价采购须知”的规定。 （9）报价部分中的报价未超过采购文件设定的最高限价。 （10）报价部分中的报价的大写金额能够确定具体数值。 （11）其他经评审人员确定的情形。 |
| 3 | 分值构成 (总分100分) | 评审价＝报价函（报价和工程量清单）文字报价（不含暂列金）。 评审价得分：90分； 施工组织设计评分得分：10分 综合得分=评审价得分+施工组织设计评分 |
| 4 | 评审基准价计算方法 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额)×(1-K)+暂列金额。其中： B为最高控制价；暂列金额为各标段所示暂列金。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。本采购项目K的取值区间为2%~4%（含2%，不含4%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。 K值在所有报价人第二信封开启后，由采购人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位 2、评标基准价：根据上述公式和采购人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 评审基准价计算原则： ①高于最高总价的投标价及未填报投标价的视为无效投标价，不参与评标基准价计算。 ②未通过第一信封资格评审或形式评审与响应性评审的投标价不参与评标基准价计算。 除①②两种情况外的投标报价均参与评标基准价的计算。 如果报价人认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在评审现场提出，经监督人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。确认后的评审基准价在整个评审期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的报价人的数量而发生变化。 |
| 5 | 评标价 评分标准 （90分） | 报价分值满分：90分 报价得分=报价分值满分-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100×Q 其中，Ai 为各报价人的报价；Q为报价每偏离本工程评标基准价1%的取值： 当合格报价人的报价≤评标基准价时，Q的取值为1； 当合格报价人的报价>评标基准价时，Q的取值为2。 报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 6 | 施工组织设计评分 （10分） | - （1）施工组织方案要求(满分2分) - a.内容符合基本要求，对工程概况及施工方案描述到位，得基本分1分； - b.内容完整详细编制思路清晰，由评审小组在0.0～1.0分（取到小数位第一位）酌情加分。 - （2）主要施工项目的施工方案、方法、技术措施(满分5分) - a.方案方法与技术措施基本合理，明确本项目实施的质量、进度和安全目标，根据投标人施工部署的科学、合理等情况，得基本分3分； - b.方案方法合理全面且相应技术措施完善得当，由评审小组在0.0～2.0分（取到小数位第一位）酌情加分。 - （3）安全、工期保证措施及应急预案(满分3分) - a.保证措施及应急预案满足基本要求，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施，出现应急情况的预案等，得基本分2分； b.保证措施及应急预案完整严密、完善得当，由评审小组在0.0～1.0分（取到小数位第一位）酌情加分。 |
| 7 | 其它 | 若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。 |

二、评审办法正文

1.评审委员会的组建：采购人负责评审委员会的组建及评审工作的组织。评审委员会由相关评审专家（以下简称“评委”）共3人组成。

2.评标办法：见评审办法前附表。

3.评审标准：见评审办法前附表。

4.评审程序

（1）报价资料报价部分评审；

（2）报价资料报价部分的澄清；

（3）报价评分；

（4）推荐成交候选人；

（5）编写评审报告。

4.1 报价文件评审

4.1.1具体评审标准详见评审办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

4.1.2 评审价得分：见评审办法前附表。评审价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2报价人得分：报价人得分＝评标价得分+施工组织设计评分。

4.3 报价文件的澄清和补正

4.3.1 在评审过程中，评审小组可以要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价资料的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价资料的组成部分。

4.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

4.3.4不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组应否决其报价。

4.4 评审结果

4.4.1评审小组按照综合得分高到低的顺序推荐3名成交候选人，推荐综合得分第一名的报价人为第一成交候选人、综合得分第二名的报价人为第二成交候选人、综合得分第三名的报价人为第三成交候选人。

4.4.2 评审小组完成评审后，由应当向采购人提交书面评审报告。

- 第四篇  合同格式

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍合同

发包方（以下简称甲方）：南平高速公路养护工程有限公司

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，为明确承发包双方在本合同工程施工中的权利、义务和责任，经南平高速公路养护工程有限公司与      共同协商，同意签订本施工发包合同书，以资共同遵守。

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

1.本协议书及各种合同附件（含本项目询价采购文件范本和合同签订过程中的澄清文件及补充资料）；

2.成交通知书；

3.报价函；

4.合同条款（含数据表和询价采购文件补遗书中与此有关的部分）；

5.施工技术要求（含询价采购文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6.工程量清单；

7.构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第一条  工程名称

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

第二条  工程地点及内容

- 工程地点：南平市建州服务区。

工程内容：建州服务区福酒文化品牌街区房屋维修及场地提升改造等项目。（具体详见图纸及清单）

第三条  施工期

1、工期：2022年9月30日之前完成。

2、缺陷责任期：自交工验收合格之日起壹年。

第四条  双方责任

一、甲方责任

1.明确施工作业工艺标准和外观质量标准，制定质量考核办法，明确和确定施工方案，指导工程施工。

2.核对实际完成工作量，并对工程质量进行监督检查。

3.协助乙方办理施工作业相关批文手续。

4.负责检查乙方工程内业资料整理情况，及时对乙方采购的材料进行验收，及时完成中间工序交验，及时组织工程验收，及时完成工程结算的审核和支付。

5.负责向乙方做好施工作业安全交底和施工技术交底工作。

6.负责协调解决相关施工干扰。

二、乙方责任

1.按甲方确定的施工方案进行施工。

2.负责办理施工作业相关批文手续。按有关规定做好施工作业安全布控及防护工作，做好安全布控设施的维护工作，对施工人员进行安全培训、教育。作业人员不得在安全布控及防护区域以外停留、穿行。如因施工作业而发生安全事故，由乙方承担一切责任。

3.保护好既有建筑物和相关设施等。如因施工发生路产及设施损坏，乙方应负责修复或赔偿。修复作业完以后乙方要清理好施工现场，并将建筑垃圾清除运输到高速公路以外弃放或弃至甲方指定的地点，保持施工现场及周边环境的整洁。

4.乙方保证为完成本工程所需各类工种人工、设备的组织和招幕，并建立合法的劳务关系。负责缴纳所用人工所需的社保、医保、工伤、意外险等规定的各类保险及为工人配备反光背心、安全帽、安全带等防护设施。若乙方未能办理，因此产生的一切责任由乙方承担。

5.乙方应提供相应工种的工人应具有相关工种资格证书，保证工人具有满足为完成本工程劳动强度的健康条件。

6.乙方应保证车辆、机具设备的合法性和项目使用性能要求，保证进场材料满足项目施工技术要求，提供相关材料合格证明或检验证书。满足完成项目工程进度要求的工、料、机组织。

7.乙方应按甲方要求做好施工原始记录，在竣工前及时提供给甲方，作为工程验收条件。

8.乙方应及时做好自己承包范围内项目缺陷的巡查工作，发现问题及时上报甲方。

9.进场人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和男性55周岁以上，女性50周岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.施工人员必须办理不少于150万保额个人意外险。

11.乙方在签订合同后必须明确项目经理、现场负责人，并上报甲方同意、备案。

12.材料进场经甲方符合性验收（含提供产品出厂检验合格证、品名、规格等技术指标）后，乙方应立即组织施工。

第五条  施工费用

1.本工程为施工协作发包合同，为单价合同，暂定总价（含税）为：     人民币（大写）    圆整               （￥            元），总价措施费包干使用。

2.履约保证金为合同总价的10%，乙方在接到甲方成交通知书后3个日历天内将履约保证金提交至甲方，待工程交工验收合格后14个工作日退还。

3.本项目清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用。

4.清单内项目结算方式：以合同清单单价为准，工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

5.清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（有效报价-总价措施费）/（最高控制价-总价措施费）*建设单位的审核单价*85%；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

第六条  工程质量

1.工程质量标准为合格，质量评定以国家、行业或地方质量检验评定标准为依据，达到本合同规定的工程规范、标准。当以上要求和标准不一致时，以最严格的执行。

2.双方对工程质量有争议，由双方共同选定的工程质量检测机构鉴定，检测等费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

3.施工过程中，乙方必须接受甲方派出技术人员的检查监督，积极配合甲方做好相关各类检查、考评准备工作；并积极配合甲方进行工程质量验收检查，对质量不合格的要坚决返工，返工造成的经济损失由乙方自负。

4.施工开始初乙方应报送工作计划，内容包括人工、机械设备配备、施工内容、技术规范、大概施工段落。每个月上交施工原始记录资料。做好前期放样，并依据实际放样情况绘制相关图纸，便于指导施工进行。

5.施工标准、规范：工程质量应满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2021）、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2021）、《混凝土构造工程施工质量验收规范》（GB50204-2021）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2021）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等标准和规范的规定要求。同一种类的规范、标准以国家最新版本为准。

第七条  劳务承包结算及支付

1.合同为单价合同，该单价为综合单价，包含工程所需的人工、材料、机械、税金、试验、相应布控、通行费等工程所需全部费用。

2.本工程清单所列数量为暂定数量，实际施工以现场为准，工程结算数量以经甲方签字确认并验收合格的数量为准。项目暂定金额为人民币（大写）                  （￥             元），工程量清单附后。

3.计量与支付：

工程竣工验收合格（以竣工备案合格日期为准），并向发包人提供完整的竣工资料、结算资料及正式发票后，支付至工程结算价款的97%，扣留工程结算价款的3%作为质量保证金，待工程缺陷责任期满且无质量问题或质量问题已经解决后无息予以支付

开票信息如下：

公司名称：南平高速公路养护工程有限公司

统一信用代码证号：

公司地址：

电话：

开户银行：兴业银行南平分行

银行账号：191060100100049317

②公司名称：

统一信用代码证号：

公司地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

5.工程项目通过验收后，甲方应在验收合格后28个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。

6.支付的其他约定：       /    。

7.变更：工程变更按照《土建专项工程设计变更管理办法》执行。

第八条  违约责任

1.本合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同。否则，赔偿因此而给对方造成的损失。

2.乙方未按照合同约定质量标准施工或采用不合格材料导致养护施工质量验收不合格的，应自行承担费用重新返工；因此而导致工程逾期的，乙方还应承担逾期违约责任。因乙方施工质量不合格或施工过程中的违章操作导致发生安全事故，所有（包含第三方）造成人员伤害和重大财产损失的，由乙方承担所有责任和损失。

3.乙方如不按甲方下达时间完成工程，按拖延工期天数，每天支付1000元违约金。

4.若乙方不履行本合同进行施工，不论项目大小，甲方有权选择第三方履行乙方未完成的合同义务，由此产生的一切费用由乙方承担。

5.甲方非因法定或约定事项未及时支付承包费用的，乙方有权按照当期银行贷款利率及逾期天数向甲方收取资金占用费。因甲方原因造成的工期延误和施工损失，由甲方承担相应的责任和费用。

6.若乙方违反了本合同乙方责任中第二条规定，甲方将按约定的相应条款进行处罚。

第九条  争议的解决

凡因履行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商方式协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十条  合同有效期

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

第十一条  合同份数

本合同正本贰份，副本肆份，双方各执正本壹份，副本贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十二条   其他

甲方询价采购文件及乙方报价文件为本合同的组成部分。

本合同未尽事宜,由双方另行商议或签订补充合同，并与本合同共具法律效力。

附：工程量清单

发包人：               承包人：

（盖单位公章）            （盖单位公章）

法定代表人 ：            法定代表人 ：

或其委托代理人：         或其委托代理人：

（签字）              （签字）

年    月    日             年    月    日

廉政合同书

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人                （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    合同段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）  合同段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚，并处以不超过合同金额3%的违约金。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为（项目名称）合同段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式陆份，由发包人和承包人各执叁份。

发包人：               承包人：

（盖单位公章）            （盖单位公章）

法定代表人 ：            法定代表人 ：

或其委托代理人：         或其委托代理人：

（签字）              （签字）

年    月    日             年    月    日

养护施工安全合同

合同编号：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为在                     施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目业主     （甲方全称）与承包人   （乙方全称），经甲乙双方平等协商，特此签订安全生产合同。

一、目的

为维护甲乙双方的共同利益，切实把安全生产工作真正落到实处，保证施工质量，有效遏止高速公路安全事故的发生，努力实现各项施工任务优质、高效、按时完成，营造良好的工作秩序和施工场所的安全环境。

二、甲方安全责任

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6．甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

7．乙方在施工中发生本施工工程事故，如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8．甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

9．发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

三、乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。具体规定包括但不限于：

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2021）

(2)《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2021）、

(3)《混凝土构造工程施工质量验收规范》（GB50204-2021）

(4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2021）

(6)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

(7)《工程施工质量验收规范》

以上规范、标准、规定以国家最新版本为准；

2．乙方应坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产培训和宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备满足数量要求的专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比；

3．乙方应按照《建设工程安全生产监督管理办法》有关规定，建立健全安全生产责任制，现场设置的安全机构，应按施工人员1%—3%配备安全员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生；

4．乙方应按照《建设工程工程安全生产监督管理办法》有关规定，投入不得低于投标价的1%安全生产费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用；

5．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为；

6．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各种安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特殊作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任；

7．乙方的操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗；

8．乙方应按照《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和国家安监局强化安全生产工作的“三个经济政策”规定，存储一定数额的安全生产风险抵押金，在生产经营期间发生生产安全事故，转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。风险抵押金用于处理本企业生产安全事故而直接发生的抢险、救灾费用支出和本企业生产安全事故善后事宜而直接发生的费用支出。安全生产风险抵押金标准应根据《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）有关规定进行存储；

9．乙方必须按照本工程项目特点，组织特定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人；

10．乙方施工过程中发生人生伤亡等安全事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》中所规定的特大安全事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案；

11．乙方除对易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为；

12．乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

13．乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示；

14．乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关；

15．乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工；

16．乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改；

17．乙方在施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌；

18．乙方在进行路面作业时，本着“作业不符合安全标准不开工，作业过程中违背安全作业规程或对通行车辆、作业人员构成威胁时不施工”的原则，要充分考对运营车辆和作业人员安全的各种影响因素，严格按《道路交通安全标志和标线》(GB5768—1999)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2004)进行布控作业，采取足够的防范措施，避免出现安全问题。施工方案要尽量选择机械化作业，以避免不必要的意外造成人员伤害。要以尽可能短的工期完成作业任务，减少道路断面的占用时间，及早恢复正常的通行秩序，减少事故发生的机会；

19．乙方的施工车辆进出施工区域时，应注意观察并主动避让正常行驶的车辆，不得在施工区域外随意停放，不得将物料、泥土带出施工作业区域污染路面，严禁穿越中央分隔带；在进行路面夜间施工作业时，应设置照明灯和红黄频闪灯。

三、违约责任

1．由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2．合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3．发现乙方现场作业人员有“三违”行为的，甲方有权要求乙方停止施工，并由乙方承担由此造成的一切损失。

4．乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5．乙方在施工过程中发生人身伤亡等安全责任事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应根据有关规定承担相应的违约责任。

四、附则

本合同正本一式贰份，副本肆份，合同双方各执正本  份，副本   份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：               承包人：

（盖单位公章）            （盖单位公章）

法定代表人 ：            法定代表人 ：

或其委托代理人：         或其委托代理人：

（签字）              （签字）

年    月    日             年    月    日

第五篇  询价采购最高限价工程量清单

工程量清单编制说明

一、工程量清单说明

1.1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、询价采购文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2、工程量清单作为询价采购文件的组成部分，应与询价采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；

1.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

1.6、除非合同另有规定，工程量清单报价应包含为实施和完成本工程实体所需的所有费用，包括劳务（含安全布控）、材料（除采购人提供材料外）、机械设备（包含油费、过路费）、质检（自检）、安全、缺陷修复、安全布控、管理、驻地建设、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.7、报价人各单项及总价均不得超过采购人的控制价，否则其报价作废。

1.8、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

1.9、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二．报价说明

2.1、报价人必须按采购工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购工程量清单相应内容保持一致。

2.2、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、试验费、利润、规费等（不含税金），以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。报价中应考虑询价采购文件中要求报价人承担的风险范围。报价人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

2.3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.4、报价总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

2.5、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率。

2.6、报价人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠应直接体现在各项报价的综合单价中。

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 品质 等级 | 质量 等级 | 产地 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 每种品牌推荐三种以上 |  |
| 1 | 钢筋 | 按设计图 |  | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 三钢、宝钢、鞍钢、众达、武钢 | 通用品牌 |
| 2 | 水泥 | 按设计图 |  | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 金牛、华润、万年青、海螺、建福、中国建材 | 通用品牌 |
| 3 | 商品砼 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 各地区商砼厂 | 通用品牌 |
| 4 | 电线电缆 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 太阳、德力西、福阳、上上缆、超阳 | 通用品牌 |
| 5 | 配电箱 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德 | 通用品牌 |
| 6 | 配电箱内元器件 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德 | 通用品牌 |
| 7 | 开关、插座、面板 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 施耐德、正泰、鸿雁 公牛、西门子 | 通用品牌 |
| 8 | 防水涂料/防水卷材 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 合发、东方雨虹、德高、立邦、三棵树 | 通用品牌 |
| 9 | 阀门阀件 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 九牧、良工、海胜、神通、中核 | 通用品牌 |
| 10 | 给水PPR管 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 亚通、联塑、日丰、伟星、中财 | 通用品牌 |
| 11 | 排水UPVC管 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 亚通、联塑、日丰、伟星、中财 | 通用品牌 |
| 12 | 阻燃管、双壁波纹管 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 亚通、联塑、日丰、伟星、中财 | 通用品牌 |
| 13 | 灭火器、消火栓箱 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 闽山牌、华泰牌、天广、国泰、一泰、 | 通用品牌 |
| 14 | 配电箱、控制箱 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 正泰、施耐德、 鸿雁、科力鑫、光合 | 通用品牌 |
| 15 | 火灾自动报警系统 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 北大青鸟、海康威视、泰和安、海湾、山鹰 | 通用品牌 |
| 16 | 乳胶漆 | 按设计图 | 普通 等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 多乐士、嘉宝莉、三棵树、立邦、华润 | 通用品牌 |
| 17 | 真石漆 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 凯夫妮、三颗树、 多乐士、巴德士、青藤树 |  |
| 18 | 铝合金门窗及五金配件 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 奋辉、广灵通、新奇斯、摩登、好博 |  |
| 19 | 玻璃 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 荣坤、信义、耀皮、福锋、合诚 |  |
| 20 | 瓷砖 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 惠万家、大红鹰、荣强、中泓、帝顿 |  |
| 21 | 内墙涂料 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 友隆、美涂士、嘉宝莉漆、福乐阁、三棵树 |  |
| 22 | 木质门、钢质门 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 帝美特、新多、九福、 盼盼、万嘉 |  |
| 23 | 灯具 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 佳典园、卡奇洛、卡燕 悠然美、三雄极光、雷士 |  |
| 24 | 应急照明集中控制主机、电源、 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 宾阁、伊顿、公牛、鸿雁、东君 |  |
| 25 | 风口/百叶/散流器/消声器/软风管 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 横天、文特森、上海显隆、上海威士文、上海楚王 |  |
| 26 | 卫生洁具（马桶、小便斗、蹲盆、洗手盆等洁具及配件） | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 博达胜、莫纳柯、科净、鹰卫、帝王 |  |
| 27 | 抗倍特板 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 富卫德、北尚、五指山、商河、立洁 |  |
| 28 | 耐力板/亚克力板 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 安捷顺、实德、圣吉利、家豪、欧帝富 |  |
| 29 | 防火门 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 星月神、 三恒、双涛、创阳、蓝盾 |  |
| 30 | 新风空气处理机组（新风空调箱）、空气处理机组（空调箱）、风机盘管 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 中光、瑞创、鑫广、远大、日立 |  |
| 31 | 离心风机、轴流风机等 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 英达、九州惠普、沈鼓、南方、上树 |  |
| 32 | 紫铜管 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 钧阳、民凌、金一钢、剑威、革方 |  |
| 33 | 不锈钢管 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 汇盛管业、金广大钢业、福建万联管业、南方、东鸿 |  |
| 34 | 铝扣板、冲孔铝板、铝单板、铝方板、铝方通 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 虎博、美斯特、雅丽诗、欧普、武峰 |  |
| 35 | 三聚氰胺板饰面 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 好太太、鑫齐林、沂盟、千年舟、福庆 |  |
| 36 | 蜂窝铝板 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 阿姆斯壮、星牌、华源、海达、蓝天七色 |  |
| 37 | 石膏板 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 杰森、 多米诺 夏禾、功臣猫、雪丰 |  |
| 38 | 铝塑板 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 华源、海达、蓝天七色、吉祥、青果塑胶 |  |
| 39 | 防静电架空活动地板 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 京派、常迈、自力、金岛、向利 |  |
| 40 | 强化复合木地板 | 按设计图 | 中端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 蔓德兰、劳士顿、菲林格尔、安信、世友 |  |

说明：1.本采购项目采购人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为报价人报价参考。报价人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其报价将被拒绝。询价响应文件中未明确品牌的，报价人中标后应在参考品牌中选择一种经采购人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合询价响应文件规定标准的材料设备。

2.报价人应同时阅读本工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的采购人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

- 第六篇   报价文件格式

(手持件)

- 授权委托书

本人              （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修

改建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程的报价文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 询价采购活动有效期内 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

申请人：               （盖企业公章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（盖企业公章）。

- （商务及技术文件外封套封面格式）

- 招标人：南平高速公路养护工程有限公司

地  址：三明市三元区沪明新村198幢十六层

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍

询

价

响

应

文

件

（商务及技术文件）

年   月   日   时    分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                           （盖企业公章）

地   址：

邮政编码：

- （商务及技术文件正本封面）

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍

询价响应文件

（商务及技术文件）

（正本）

报价单位：                                     （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

2022年    月    日

- （商务及技术文件副本封面）

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍

询价响应文件

（商务及技术文件）

（副本）

报价单位：                                     （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

2022年    月    日

- 目录

- 询价采购响应报价书及附录

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

四、资格审查资料

五、拟委任的人员资历表

六、承诺函

一、询价采购响应报价书及附录

致：南平高速公路养护工程有限公司

1.在研究了建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程施工协作队伍询价采购文件（含所有补遗资料）和自行考察了现场后，我方能够正确理解并接受其全部内容，并愿意按照报价函的总价(所报总价为含税报价)，或根据上述询价采购文件修正后确定的另一金额为最终报价金额，遵照询价采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成本工程。

2.如贵方接受我方报价文件，我方将保证于2022年9月30日前完成工程任务，并达到采购人的质量要求：工程交工的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。我方承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照询价采购文件的规定接受贵司的考核。

3. 我方同意在从规定的开启报价文件之日起180日历天的报价文件有效期内严格遵守询价采购文件的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同贵方发出的成交通知书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. 如我方在本报价文件有效期内撤回报价文件；或拒绝接受按询价采购须知规定的对询价采购文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到成交通知书后的3个日历天内未能或拒绝签订合同协议书；贵方有权另选成交单位。

报价人：                                 （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                   （签字）

报价人地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：  2022年     月     日

- 附 录 询价采购响应报价书

| 序号 | 事 项 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价保证金 | ¥4000元 |
| 2 | 履约保证金 | 成交总金额的10% |
| 3 | 开工期限 (自签订合同之日算起) | 3个日历天内 |
| 4 | 工期 | 2022年9月30日前完成 |
| 5 | 工程质量 | 工程交工的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 6 | 延期开工损失偿金；拖期损失偿金 | 1000元/天；1000元/天。 |
| 7 | 延期开工损失偿金限额；拖期损失偿金限额 | 合同价格的5%；合同价格的5% |
| 8 | 成活期和缺陷责任期 | 完工验收后12个月； |
| 9 | 中期计量 | 无 |
| 10 | 中期预付款 | 无。 |
| 11 | 质量保留金的百分比 | 缺陷责任期：结算金额3% |
| 12 | 开工预付款 | 无。 |
| 13 | 材料、设备预付款 | 无。 |
| 14 | 工程款支付时间 | 工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。 |

报价人：                     （盖企业公章）

年    月    日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：                  （法定代表人亲笔签名）

性别：     年龄：    职务：

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：         （盖企业公章）

日  期：        年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.应附法定代表人身份证复印件（盖企业公章）。

- 三、授权委托书

本人              （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程的报价文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 询价采购活动有效期内 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

申请人：               （盖企业公章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（盖企业公章）。

四、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人：               （盖单位公章）

年    月    日

注：1、在本表后应附入库通知书、企业法人营业执照副本（全本）的复印件（如有变更应附变更材料，并加盖单位公章）、企业资质证书的复印件、施工企业安全生产许可证的复印件、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位公章）。

五、拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

报价人：               （盖单位公章）

年    月    日

- 本表后应附项目负责人的专业注册建造师执业资格、身份证、安全生产考核B证、职称证书、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。

拟委任的项目技术负责人资历表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

报价人：               （盖单位公章）

年    月    日

注1、本表后应附项目技术负责人的身份证、职称资格证书、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。

拟派出安全员简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

报价人：                  (盖单位公章)

注1、本表后应附安全员的身份证、安全生产考核C证、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。

六、承诺函

致：南平高速公路养护工程有限公司

1.在研究建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程施工协作队伍询价采购文件规定和自行考察建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程现场后，我方承诺遵照报价函的报价承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果我方成交，将保证在贵方规定开工期内开工，并在报价函附录内写明的完成期限内完成本合同工程，达到合同规定的质量要求。我方承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行该工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照报价承诺函的规定接受贵方的考核，并做好安全维稳工作。

3.如果我方报价成交，同意工程结算时，经验收合格后，工程量按实际验收合格的数量进行结算。

4.如我方报价成交，拒绝签订合同协议书或履约，贵方有权另选成交单位，且我方近五年内不得参与贵方其他询标项目。

5.我方同意按照询价采购文件有关规定结算工程施工费用，并按贵方要求提供等额有效的发票。

6.我方对所递交的询价响应文件以及与采购有关的证明资料的真实性负责，直至授标前采购人发现报价人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，采购人有权取消其报价资格并没收其投标保证金。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本承诺书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                                    （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

日期：2022年   月   日

- （报价和工程量清单文件外封套封面格式）

- 招标人：南平高速公路养护工程有限公司

地  址：三明市三元区沪明新村198幢十六层

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍

询

价

响

应

文

件

（报价和工程量清单文件）

年    月    日    时    分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                           （盖企业公章）

地   址：

邮政编码：

- （报价和工程量清单正本封面）

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍

询价响应文件

（报价和工程量清单文件）

（正本）

报价单位：                                     （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

2022年    月    日

- （报价和工程量清单副本封面）

建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程

施工协作队伍

询价响应文件

（报价和工程量清单文件）

（副本）

报价单位：                                     （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

2022年    月    日

目  录

一、报价函；

二、品牌表；

三、已标价工程量清单

四、已标价工程量清单电子版（含报价计价的软件版、EXCEL版本，以U盘或者光盘的形式和正本一起包封递交）；

一、报价函

致：南平高速公路养护工程有限公司

我方根据建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程询价采购文件，结合我方施工经验及实力，我方能够正确理解并接受其全部内容，我方愿意按总报价人民币（大写）       元（¥        元），其中不含暂列金的报价为人民币（大写）       元（¥        元），所报总价及不含暂列金的报价均为含税报价，遵照询价采购文件的要求承担本工程的实施。

报价人：                                      （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                      （签字）

报价人地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：  2022年  月  日

二、品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价人应同时阅读本工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

报价人：                 （盖单位公章）

年     月     日

三、已标价工程量清单

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

。

备注：已标价工程量清单应由报价人 逐页加盖报价单位单位公章，否则，按废标处理。

已标价工程量清单封面格式：

| 竞 价 总 价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采 购 人: |  | 南平高速公路养护工程有限公司 |
| 工 程 名 称: |  | 建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程 |
| 总价(小写): |  |  |
| (大写): |  |  |
| 报 价 人: |  |  |
|  |  | (单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 时 间： 年 月 日 |  |  |

第七篇   报价保证金退还申请书

南平高速公路养护工程有限公司：

我方于2022年9月14日参加建州服务区福酒文化品牌街区提升改造工程询价采购报价，交纳报价保证金人民币肆仟元（¥4000元）。如符合退回报价保证金，请将该项目报价保证金退至以下帐号。

请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

注：报价人需在报价文件开启前单独将申请书递交给采购人，申请书不用密封在报价文件内。

报价人              （盖企业公章）

2022年   月   日