福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择

采购文件

采购编号：CX-2023-LW-001

采购人：福建畅祥公路工程有限公司

2023年02月

目  录

一、采购公告

二、采购须知

三、评审办法及标准

四、合同协议书（格式）

五、工程量清单及编制说明

六、报价文件格式

# 一、采购公告

一、福建畅祥公路工程有限公司对福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择（项目编号：CX-2023-LW-001）进行公开采购，现根据采购要求，组织合格的企业单位参加采购。

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：

1.本次采购共划分1个合同包，合同包1：福银高速梅林大桥B道三明台病害增设锚索框架梁、厦沙高速性天峰B道隧道入库增设被动防护网等项目。

2.本项目最高控制价：合同包1人民币773674元（含税）。

上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。

实施的范围包含但不局限于上述地区，采购人有权根据工程实施需要进行调配，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑因实施范围发生变动而产生的报价风险。

（二）采购范围：

对福银高速梅林大桥B道三明台病害增设锚索框架梁、厦沙高速性天峰B道隧道入库增设被动防护网等项目。

（三）项目工期：

本项目工期为：90个日历天。缺陷责任期自交工验收之日起1年。

报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅造成停工等）带来的风险。

- 报价人的资格要求：

1、资格要求：2022年福建省高速公路养护工程有限公司合格供应商库及供应商信息库路基专业分包类施工单位（入围采购库的名单以采购人查询的为准）,并持有经年检合格的营业执照,不接收库外单位，进行采购。

2、人员要求

（1）项目负责人，1人，具备有效的不低于二级公路工程专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），同时须具有公路工程相关专业中级及以上职称，且为本单位自有员工。

（2）项目技术负责人，1人，须具有公路工程相关专业中级及以上职称，且为本单位自有员工。

（3）安全员，1人。须持有有效的安全生产考核合格证书（C证），且为本单位自有员工。

3、由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价。

4、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效。

5、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的，不得参加报价。

6、本项目不接受联合体报价。

四、评审办法

本项目采用单信封、资格后审，经评审的综合评分法。

五、报价保证金

1、参加本项目合同包1的报价人须按规定交纳报价保证金：人民币1万元，方可参加报价，否则将予以拒绝

2、报价保证金必须在本采购文件确定的期限前汇入以下账户。

采购人：福建畅祥公路工程有限公司

帐  号：1810 4010 0100 0478 09

开户行：三明兴业银行列东支行

3、报价保证金交纳到账时间：2023年02月20日12时00分前（北京时间）。

六、采购文件的获取

1、凡愿意参加报价的合格报价人请于2023年 02月14日至2023年02月19日下午18时前通过福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

七、报价文件的递交及相关事宜

1、本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。

2、报价文件递交的截止时间为2023年02月 20日15时00分00秒（北京时间），报价人应将报价文件递交至三明市梅列区交通监控中心16楼1603.

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

八、报价会时间及地点

报价会时间：2023年02月 20日15时00分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求参加的，其报价文件将被拒绝。

九、发布公告的媒体

发布公告的媒体：福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：https://www.fjgsyh.com/）。

十、联系方式

采购人：福建畅祥公路工程有限公司

地  址：三明市梅列区交通监控中心大楼16楼1603室

电  话： 15259886998

联系人：许工

- 二、采购须知

- 采购须知表

| 条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：福建畅祥公路工程有限公司 地址：三明市梅列区交通监控中心大楼16楼1603 电话：15259886998 联系人：许工 邮编：365000 |
| 1.2 | 项目名称：福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择。 |
| 1.3 | 项目地点：福银高速梅林大桥B道三明台及厦沙高速性天峰隧道B道入口 |
| 1.4 | 资金来源：福建省高速公路专项工程费用。 |
| 2 | 采购范围：对福银高速梅林大桥B道三明台病害增设锚索框架梁、厦沙高速性天峰B道隧道入库增设被动防护网等项目。 |
| 3 | 本项目工期为：90个日历天。缺陷责任期自交工验收之日起1年。 |
| 4 | 质量要求：一次验收达到相关规范要求质量合格标准。 |
| 5.1 | 本次采购采用一次性报价。本项目合同包1不应有两个报价，否则报价文件将被否决。 本项目最高控制价合同包1：773674元（含税）。 报价人的报价总价超过最高控制价的，报价文件将被否决。 |
| 5.2 | 本项目的报价内容包括：为完成本项工程的所有工序、质检、验收的劳务（含安全布控）、材料、机械设备、管理、驻地建设、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 6 | 成交人施工进度、施工质量不满足要求，采购人有权对合同包的工程数量进行分割或终止合同，成交人必须无条件服从。 |
| 7 | 递交报价文件时间和地点：详见采购公告。 |
| 8 | 开启报价文件时间和地点：详见采购公告。 并按递交报价文件时间的先后顺序进行开启报价文件。 |
| 9 | 报价文件有效期：开启报价文件之日起 30 天内。 |
| 10 | 报价文件截止时间的推迟：应在报价文件递交截止 2 天前向所有符合要求的单位送达该通知。 |
| 11 | 采购文件的组成：①采购公告、②采购须知、③评审办法及标准、④合同协议书格式、⑤工程量清单、⑥报价文件格式。 |
| 12 | 报价文件采用单信封的形式，其组成为：①报价函、②标价工程量清单、③法定代表人身份证明或授权委托书、④“信用中国”网页截图、⑤业绩证明材料（若有）、⑥报价保证金交纳证明、⑦退还谈判保证金承诺书。 备注：施工组织设计文件统一采用一般A4打印纸（70g/㎡）打印，封面采用蓝色封面，内容文字精简，减少空话套话，页数不做要求，仅需提供一份。其中封面一律写“福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工组织设计文件”，字体统一为黑体一号，并置于页顶居中对齐。施工组织设计文件内容（含目录及标题正文等）字体统一使用四号仿宋体字，行间距为“固定值”28磅。放置于信封中并单独装订，无需与其他文件胶装成册（且无需加盖报价单位公章）。施工组织文件上不得体现投标人名称，或具体人名和以往承担过的项目等可以判定投标人单位的信息，如若出先以上信息则施工组织设计评分0分。 |
| 13 | 本项目报价保证金：合同包1：1万元人民币。 报价保证金的形式：以现金方式采用电汇或银行转账的形式从报价人单位基本户发出。 报价保证金的递交截止时间为：2023年02月20日12时00分之前。 开户银行及账号如下： 采购人：福建畅祥公路工程有限公司 帐 号：1810 4010 0100 0478 09 开户行：三明兴业银行列东支行 注：报价保证金单据汇款附言上请注明 “温郊服务区广场提升工程投标保证金”。 |
| 14 | 报价文件单位公章应加盖完整；报价文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共 3 份， 须密封并统一包封。 封套上写明： 采购人地址：三明市梅列区交通监控中心 采购人名称：福建畅祥公路工程有限公司 报价文件在2023年02月20日15时00分前不得开启。 在封套缝位置加盖密封章，但不得体现报价人单位名称。 |
| 15 | 同一合同包不能有两份（含两份）以上报价，否则该报价文件按否决报价处理。 |
| 16 | 履约保证金：成交供应商应在收到成交通知书15个日历天内，向采购人缴纳合同含税总价10%的履约保证金或履约保函(银行或保险保函)，若成交人未能及时提交，采购人可视为成交人自愿放弃成交。 履约保证金在本项目业主验收合格之日起14个工作日内一次性无息退还。 |
| 17 | 缺陷责任期：以业主验收合格之日起12个月。 |
| 18 | 质量保证金：为结算价的3%，待缺陷责任期满后14个工作日内一次性无息退还。 |
| 19 | 结算支付 1乙方完成总工程量60%以上时可以申请支付已完工程量的80%的进度款，工程交竣工验收合格（以交竣工备案合格日期为准），并向甲方提供完整的竣工资料、结算资料及正式发票后，支付至工程结算价款的97%，扣留工程结算价款的3%作为质量保证金，待工程缺陷责任期满后无息予以支付。 2.本项目缺陷责任期为业主验收合格之日起12个月，缺陷责任期内若成交人未尽施工责任，采购人有权委托其他单位进行处理，成交人应无条件接受采购人所委托的价款并承担一切费用。 3.根据双方签认的结算价款，成交人应提供正式的可抵扣的增值税专用发票，采购人采用银行转账的方式支付给成交人。 |
| 20 | 结算价调整：结算金额超出合同金额时，采用超额累进制进行价格调整。 ①若结算金额比合同金额超出在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算。 ②若结算金额比合同金额超出在30-50%范围以内（含50%），超出部分的结算金额下调1%。 ③若结算金额比合同金额超出在50-70%范围以内（含70%），超出部分的结算金额下调2%。 ④若结算金额比合同金额超出在70%以上，超出部分的结算金额下调3%。 |
| 21 | 工程变更 本项目最高控制价工程量清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用。 报价人所报总价为含税报价（税率为：9%）。 特别提示：最高控制价工程量清单视作已经包括了所有明示和暗示的一切费用。有变更新增项目的，方可予以新增单价和新增工程量。 清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（有效报价-总价措施费）/（最高控制价-总价措施费）*（我司招标控制价与业主委托单价下浮率）*中标下浮率；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。 |
| 22 | 违约责任及索赔： 1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任： （1）成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务或因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔），应向采购人支付合同总金额10%的违约金，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 （2）未尽事宜，按照相关法律法规、采购文件、合同、附表4《施工合作队伍考核评价表》及项目部相关处罚办法的要求处理。 2.索赔 （1）采购人根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。 （2）当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 （3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按上述程序和时限以书面形式向成交人索赔。 ①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知； ②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料； ③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复； ④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。 |
| 23 | 采购人责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改、核减项目的合同款，直至终止合同。 4.配合、协调成交人做好与施工有关的周边关系，帮助成交人创造良好的施工环境。 5.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。 6.工程验收合格后，对成交人结算支付申请资料进行审核，及时做好结算支付工作。 7.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违纪违规，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 8.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 |
| 24 | 成交人责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据业主或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.成交人应提交其供应材料的出厂合格证并承担相应的试验检测费用。 4.应按采购文件要求和承诺的管理人员、劳务人员、机械设备保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。 5.服从采购人和业主的监督、检查、管理；接受采购人和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。 6.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 7.按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供的机具、周转材料及其他设施。 8.按国家政策规定与每个劳务人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳务人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。 9.严格按照高速交警等部门审批的交通管控方案做好施工作业安全布控工作，为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业或不遵守安全管理规定而发生安全事故，由成交人承担一切责任。 10.进场劳务人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人；路上作业禁止使用女工、60岁以上的男子及体弱病残人员，高空作业、特种作业等危险工作禁止使用55岁以上男性；禁止使用不法人员。成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 11.采购人在资金暂时不到位，业主未能按时拨付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。 12.负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，承担一切责任。 13.负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任。 |
| 25 | 环境保护、安全生产和文明施工 1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 2.成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 3.成交人应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。 4.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 |
| 26 | 工期延误 1.成交人应严格执行合同进度计划，当工程的进度过慢，采购人通知成交人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 2.如成交人在接到通知后的10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由其他成交人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。 3.由于成交人原因造成工期延误，成交人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金按天计算为3万元/天。逾期交工违约金累计金额最高不超过3%签约合同价。采购人有权从应付给成交人的任何款项中或履约保证金或采用其他方法扣除此违约金。 |
| 27 | 工程质量 1.工程质量验收按行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件执行。 2.因成交人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由成交人承担。 3.本项目严格执行质量责任追究制度。事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。 |
| 28 | 工程验收： 按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。 |
| 29 | 施工安全 1.成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。 2.采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约。 3.成交人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，并发放劳动保护用具。 4.成交人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担全部责任。 5.由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。 6.在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。 |
| 30 | 农民工工资 1.成交人应按有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资。 2.进场后成交人应及时上报农民工人员花名册，如遇变动应及时上报。 3.中间计量需附农民工工资发放表，农民工工资由采购人拨付至农民工工资专用账户。 |
| 31 | 其它： 1.成交人无论任何理由选择放弃成交的，采购人将没收该报价人的报价保证金，当即列入采购人施工队伍信息库黑名单，成交人两年内不得参与采购人组织的采购活动。 2.保险：成交人应按采购文件中要求购买保险，每个人保额应大于150万元，并自行为所有作业人员办理人身意外和工伤保险，支付保险费用，每个人保额应大于50万元。 3.本工程不得分包或转包。 4.本项目施工安全布控需严格按照高速交警、交通执法等部门审批的交通管控方案实施。 |

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

1、本项目要求报价人须入围2022年福建省高速公路养护工程有限公司合格供应商库及供应商信息库路基专业分包类施工单位（入围采购库的名单以采购人查询的为准）,并持有经年检合格的营业执照,不接收库外单位，进行采购。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

不要求

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩最低要求

无

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

- 处于停业、破产申请、暂停报价资格、禁止承接工程等不能依法营运的状态。 - 被省级及以上交通主管部门作出的取消报价资格或被禁止进入公路建设市场且处于行政处罚时限内的施工企业不得参加本项目报价。 - 拟投入本工程的主要人员没有处于违法、违规的从业限制情形。 - 在信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人。

附录5资格审查条件（拟投入本合同段主要管理人员及管理车辆要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具备有效的不低于二级公路工程专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），同时须具有公路工程相关专业中级及以上职称 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目技术负责人 | 1 | 须具有公路工程相关专业中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 1 | 须持有有效的安全生产考核合格证书 （C证） |  |
| 管理车辆 | 1 | 满足项目管理人员调配使用 |  |

注：公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路（道路）与桥梁工程、交通土建、隧道工程、桥梁与隧道工程、土木工程（路桥方向）等专业职称。

- 第三章  评审办法及标准

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 本项目采购实行资格后审，并采用经评审的综合评分法，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照本规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |  |  |
| 2 | 形式评审与响应性评审标准 | 报价文件应符合以下要求或标准，否则按重大偏差处理，其报价文件将被否决： - 报价人应满足第一章采购公告中的报价人的资格要求条件； - 报价人的报价不得超过采购人编制的最高控制单价及最高控制总价； （3）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.报价文件按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标； b.报价文件附表的所有数据均符合采购文件规定； c.报价文件组成齐全完整； d.报价文件的包封符合采购文件规定。 （4）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 （5）报价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了报价保证金。 （6）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。 （7）报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明。 （8）一份报价文件应只有一个报价。 （9）报价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。 （10）报价文件未附有采购人不能接受的条件。 （11）权利义务符合采购文件规定： a.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务； b.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； c.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； d.报价人在报价活动中无欺诈行为； e.报价人未对合同条款有重要保留。 |  |  |
| 条款号 |  | 量化因素 |  | 量化标准 |
| 3 | 详细评审标准 | 评审价计算 |  | 经评审的报价（即评审价）=算术性修正后的报价 |
|  |  | 分值构成 （总分100） |  | 评审价得分：90分 施工组织设计评分得分：10分 综合得分：评审价得分+施工组织设计得分。 |
|  |  | 评审基准价 计算方法 |  | 评标基准价的确定： 评审基准价为“可参与评审基准价计算的报价”的算术平均值，即： A：评审基准价（取到整元）； a：可参与评审基准价计算的报价； n：可参与评审基准价计算的报价人数量。 注释： - 可参与评审基准价计算的报价人包括： - 报价现场未被否决处理的报价人。 - “最高控制价90%≤报价金额≤最高控制价94%”的报价人。 （“可参与评审基准价计算的报价人数量”大于5家时，评审基准价需去掉一个最高值和一个最低值后再计算，如少于等于5家时，则不需要）。 2.采购人应在报价会现场宣读完报价人的报价后，当场计算评审基准价。评审基准价和报价在整个评审期间保持不变，不随通过资格后审及报价文件评审的报价人数量、算术性修正发生变化。 3.如果报价人认为合同包的评审基准价计算有误，有权在报价会现场提出，经监督人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。确认后的评审基准价在整个评审期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的报价人的数量发生变化。 |
|  |  | 评审价 偏差率 |  | 评审价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评审价-评审基准价）/评审基准价。 |
| 4 | 评审价得分 （90分） |  |  | 评标价得分计算公式示例： 如果报价人的评审价＞评审基准价，则评审价得分=90-偏差率×100×E； 如果报价人的评审价≦评审基准价，则评审价得分=90+偏差率×100×E； 其中E是评审价每高于或低于评审基准价一个百分点的扣分值，E=0.5， 评审价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。 |
| 5 | 施工组织设计评分（10分） |  |  | （1）施工组织方案要求(满分2分) a.内容符合基本要求，对工程概况及施工方案描述到位，得基本分1分； b.内容完整详细编制思路清晰，由评审小组在0.0～1.0分（取到小数位第一位）酌情加分。 （2）主要施工项目的施工方案、方法、技术措施(满分5分) a.方案方法与技术措施基本合理，明确本项目实施的质量、进度和安全目标，根据投标人施工部署的科学、合理等情况，得基本分3分； b.方案方法合理全面且相应技术措施完善得当，由评审小组在0.0～2.0分（取到小数位第一位）酌情加分。 （3）安全、工期保证措施及应急预案(满分3分) a.保证措施及应急预案满足基本要求，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施，出现应急情况的预案等，得基本分2分； b.保证措施及应急预案完整严密、完善得当，由评审小组在0.0～1.0分（取到小数位第一位）酌情加分。 |
| 5 | 其它 |  | 若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。 |  |

- 1、评审方法

本次评审采用经评审的综合评分法。

- 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组依据评审办法前附表第1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决响应文件处理。

3.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作无效响应文件处理：

（1）有下列情形的之一的：

a. 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

b. 为本项目的监理人；

c.为本项目的代建人；

d.为本项目提供采购代理服务的；

e.与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

f.与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

g.与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

h.被责令停业的；

i.被暂停或取消报价资格的；

j.财产被接管或冻结的；

k.在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

l.被省级及以上交通或建设主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

m.为投资参股本项目的法人单位。

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正总价，但单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终报价若超过项目控制价上限，报价人的报价文件作否决处理。

3.1.6 修正后的最终报价仅作为评审价的计算，若修正后的最终报价低于原报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终报价高于原报价，则签订合同时以原报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

3.2 详细评审

3.2.1评审小组按评审办法前附表第2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出报价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该报价人以低于成本报价，其报价作否决处理。

3.3 报价文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.4 凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

1.评审小组对满足采购文件实质要求的报价文件，根据评审办法前附表第2款规定量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的评分由高到低的顺序推荐前三成交候选人。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

- 四、合同协议书（格式）

福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程

施工协作队伍合同

发包人（以下简称甲方）：福建畅祥公路工程有限公司

承包人（以下简称乙方）：

根据公司2023年    月    日专题会议纪要文件，确定      为福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程承包人。为明确承发包双方在本合同工程施工中的权利、义务和责任，本着公平公正的原则，现依据《中华人民共和国民法典》有关规定，经双方共同协商，同意签订本施工合同协议书，以资共同遵守。

第一条  工程名称

福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程

第二条  工程地点及内容

- 工程地点：福银高速梅林大桥B道三明台及厦沙高速性天峰隧道B道入口。

- 工程内容：主要施工内容包含对福银高速梅林大桥B道三明台病害增设锚索框架梁、厦沙高速性天峰B道隧道入库增设被动防护网等。具体以工程量清单为准。

第三条  施工期限

1、工期：90个日历天。

2、缺陷责任期：自交工验收合格之日起壹年。

第四条  双方责任

一、甲方责任

1.明确施工作业工艺标准和外观质量标准，制定质量考核办法，明确和确定施工方案，指导工程施工。

2.核对实际完成工作量，并对工程质量进行监督检查。

3.协助乙方办理施工作业相关批文手续。

4.负责检查乙方工程内业资料整理情况，及时对乙方采购的材料进行验收，及时完成中间工序交验，及时组织工程验收，及时完成工程结算的审核和支付。

5.负责向乙方做好施工作业安全交底和施工技术交底工作。

6.负责协调解决相关施工干扰。

二、乙方责任

1.按甲方确定的施工方案进行施工。

2.负责办理施工作业相关批文手续。按有关规定做好施工作业安全布控及防护工作，做好安全布控设施的维护工作，对施工人员进行安全培训、教育。作业人员不得在安全布控及防护区域以外停留、穿行。如因施工作业而发生安全事故，由乙方承担一切责任。

3.保护好既有建筑物和相关设施等。如因施工发生路产及设施损坏，乙方应负责修复或赔偿。修复作业完以后乙方要清理好施工现场，并将建筑垃圾清除运输到高速公路以外弃放或弃至甲方指定的地点，保持施工现场及周边环境的整洁。

4.乙方保证为完成本工程所需各类工种人工、设备的组织和招幕，并建立合法的劳务关系。负责缴纳所用人工所需的社保、医保、工伤、意外险等规定的各类保险及为工人配备反光背心、安全帽、安全带等防护设施。若乙方未能办理，因此产生的一切责任由乙方承担。

5.乙方应提供相应工种的工人应具有相关工种资格证书，保证工人具有满足为完成本工程劳动强度的健康条件。

6.乙方应保证车辆、机具设备的合法性和项目使用性能要求，保证进场材料满足项目施工技术要求，提供相关材料合格证明或检验证书。满足完成项目工程进度要求的工、料、机组织。

7.乙方应按甲方要求做好施工原始记录，在竣工前及时提供给甲方，作为工程验收条件。

8.乙方应及时做好自己承包范围内项目缺陷的巡查工作，发现问题及时上报甲方。

9.进场人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和男性55周岁以上，女性50周岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.施工人员必须办理不少于150万保额个人意外险。

11.乙方在签订合同后必须明确项目经理、现场负责人，并上报甲方同意、备案。

12.材料进场经甲方符合性验收（含提供产品出厂检验合格证、品名、规格等技术指标）后，乙方应立即组织施工。

第五条  施工费用

1.本工程为施工协作发包合同，为单价合同，暂定总价（含税）为：人民币（大写）             圆整 （￥             元），总价措施费包干使用。

2.本项目清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用.

3. 清单内项目结算方式：以合同清单单价为准，本工程清单所列数量为暂定数量，实际施工以现场为准，工程结算数量以经甲方签字确认并验收合格的数量为准。

第六条  工程质量

1.工程质量标准为合格，质量评定以国家、行业或地方质量检验评定标准为依据，达到本合同规定的工程规范、标准。当以上要求和标准不一致时，以最严格的执行。

2.双方对工程质量有争议，由双方共同选定的工程质量检测机构鉴定，检测等费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

3.施工过程中，乙方必须接受甲方派出技术人员的检查监督，积极配合甲方做好相关各类检查、考评准备工作；并积极配合甲方进行工程质量验收检查，对质量不合格的要坚决返工，返工造成的经济损失由乙方自负。

4.施工开始前乙方应报送工作计划，内容包括人工、机械设备配备、施工内容、技术规范、大概施工段落。每个月上交施工原始记录资料。做好前期放样，并依据实际放样情况绘制相关图纸，便于指导施工进行。

5.施工标准、规范：工程质量应满足《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路工程路基施工技术规范》(JTGT3310-2019)、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）等标准和规范的规定要求。同一种类的规范、标准以国家最新版本为准。

6.质量缺陷责任期内，发生质量问题的，乙方应负责无偿修复。

第七条  费用结算及支付

1.结算及支付：

乙方完成总工程量60%以上时可以申请支付已完工程量的80%的进度款，工程交竣工验收合格（以交竣工备案合格日期为准），并向甲方提供完整的竣工资料、结算资料及正式发票后，支付至工程结算价款的97%，扣留工程结算价款的3%作为质量保证金，待工程缺陷责任期满后无息予以支付。

2.开票信息如下：

①甲方公司名称：福建畅祥公路工程有限公司

统一信用代码证号：91350400669284500M

公司地址：三明市梅列区沪明新村198幢五层

电话：0598-8520556

开户银行：三明兴业银行列东支行

银行账号：1810 4010 0100 0478 09

②乙方公司名称：

统一信用代码证号：

公司地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

3.支付的其他约定：       /    。

4.变更：工程变更按照《三明管理分公司土建专项工程设计变更管理办法》执行。

第八条  违约责任

1.本合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同。否则，赔偿因此而给对方造成的损失。

2.乙方未按照合同约定质量标准施工或采用不合格材料导致养护施工质量验收不合格的，应自行承担费用重新返工；因此而导致工程逾期的，乙方还应承担逾期违约责任。因乙方施工质量不合格或施工过程中的违章操作导致发生安全事故，所有（包含第三方）造成人员伤害和重大财产损失的，由乙方承担所有责任和损失。

3.乙方如不按甲方下达时间完成工程，按拖延工期天数，每天支付1000元违约金。

4.若乙方不履行本合同进行施工或不承担合同义务的，不论项目大小，甲方有权选择第三方履行乙方未完成的合同义务，由此产生的一切费用由乙方承担。

5.甲方非因法定或约定事项未及时支付承包费用的，乙方有权按照当期银行贷款利率及逾期天数向甲方收取资金占用费。因甲方原因造成的工期延误和施工损失，由甲方承担相应的责任和费用。

6.若乙方违反了本合同第四条第二项乙方责任中第二点规定，甲方将按相关法律规定和安全合同约定进行处理。

第九条  争议的解决

凡因履行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商方式协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条  合同有效期

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方公章（或合同专用章）后即生效。

第十一条  合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，双方各执正本壹份，副本叁份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十二条   其他

甲方询价采购文件及乙方报价文件为本合同的组成部分。

本合同未尽事宜,由双方另行商议或签订补充合同，并与本合同共具法律效力。

附：工程量清单

甲方：                        乙方：

（盖单位公章）                 （盖单位公章）

法定代表人 ：                  法定代表人 ：

或其委托代理人：               或其委托代理人：

202  年   月   日

廉政合同书

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程（项目名称）项目法人 福建畅祥公路工程有限公司（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 / 合同段的施工单位     （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程（项目名称）合同段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚，并处以不超过合同金额3%的违约金。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程（项目名称）合同段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式捌份，由发包人和承包人各执肆份。

发包人：                      承包人：

（盖单位公章）                （盖单位公章）

法定代表人 ：                  法定代表人 ：

或其委托代理人：               或其委托代理人：

202  年   月   日

养护施工安全合同

合同编号：

发包人（甲方）：福建畅祥公路工程有限公司

承包人（乙方）：

为在福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目业主福建畅祥公路工程有限公司（甲方全称）与承包人      （乙方全称），经甲乙双方平等协商，特此签订安全生产合同。

一、目的

为维护甲乙双方的共同利益，切实把安全生产工作真正落到实处，保证施工质量，有效遏止高速公路安全事故的发生，努力实现各项施工任务优质、高效、按时完成，营造良好的工作秩序和施工场所的安全环境。

二、甲方安全责任

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6．甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

7．乙方在施工中发生本施工工程事故，如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8．甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

9．发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

三、乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。具体规定包括但不限于：

(1)《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

(2)《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）

(3)《公路筑养路机械操作规程》

(4)《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》（JTJ074-94）

(5)《道路交通标志和标线》(GB5768—1999)

(6)《公路养护安全作业规程》JTGH30-2004

(7)《公路养护技术规范》关于高速公路养护安全作业交通控制的有关规定

(8)《中华人民共和国公共安全行业标准（道路作业交通安全标志）》（GA182-1998）

以上规范、标准、规定以国家最新版本为准；

2．乙方应坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产培训和宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备满足数量要求的专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比；

3．乙方应按照《建设工程安全生产监督管理办法》有关规定，建立健全安全生产责任制，现场设置的安全机构，应按施工人员1%—3%配备安全员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生；

4．乙方应按照《建设工程工程安全生产监督管理办法》有关规定，投入不得低于投标价的1%安全生产费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用；

5．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为；

6．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各种安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特殊作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任；

7．乙方的操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗；

8．乙方应按照《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和国家安监局强化安全生产工作的“三个经济政策”规定，存储一定数额的安全生产风险抵押金，在生产经营期间发生生产安全事故，转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。风险抵押金用于处理本企业生产安全事故而直接发生的抢险、救灾费用支出和本企业生产安全事故善后事宜而直接发生的费用支出。安全生产风险抵押金标准应根据《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）有关规定进行存储；

9．乙方必须按照本工程项目特点，组织特定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人；

10．乙方施工过程中发生人生伤亡等安全事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》中所规定的特大安全事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案；

11．乙方除对易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为；

12．乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

13．乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示；

14．乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关；

15．乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工；

16．乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改；

17．乙方在施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌；

18．乙方在进行路面作业时，本着“作业不符合安全标准不开工，作业过程中违背安全作业规程或对通行车辆、作业人员构成威胁时不施工”的原则，要充分考对运营车辆和作业人员安全的各种影响因素，严格按《道路交通安全标志和标线》(GB5768—1999)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2004)进行布控作业，采取足够的防范措施，避免出现安全问题。施工方案要尽量选择机械化作业，以避免不必要的意外造成人员伤害。要以尽可能短的工期完成作业任务，减少道路断面的占用时间，及早恢复正常的通行秩序，减少事故发生的机会；

19．乙方的施工车辆进出施工区域时，应注意观察并主动避让正常行驶的车辆，不得在施工区域外随意停放，不得将物料、泥土带出施工作业区域污染路面，严禁穿越中央分隔带；在进行路面夜间施工作业时，应设置照明灯和红黄频闪灯。

三、违约责任

1．由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2．合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3．发现乙方现场作业人员有“三违”行为的，甲方有权要求乙方停止施工，并由乙方承担由此造成的一切损失。

4．乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5．乙方在施工过程中发生人身伤亡等安全责任事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应根据有关规定承担相应的违约责任。

四、附则

本合同正本一式贰份，副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份。由甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方公章（或合同专用章）后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                         乙方：

（盖单位公章）                 （盖单位公章）

法定代表人 ：                  法定代表人 ：

或其委托代理人：               或其委托代理人：

202 年   月   日

- 工程量清单

详见《固化清单》

工程量清单编制说明

1.1本工程量清单是根据询价采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
    1.2本工程量清单应与询价采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
    1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。
    1.4工程量清单各章是按第五章“专业技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“专业技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
    1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第五章“专业技术规范”的有关内容。
    1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
    1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
二．报价说明

本补充技术规范是对中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第二册 第七章《技术规范》（以下简称技术规范）有关条款的补充、删改和具体化，应对照技术规范中同一编号的章、节、小节、条、款、项或目一起阅读和理解。

如果补充技术规范与技术规范之间有不符之处，以本补充技术规范为准。如工程量清单中的支付子目号与本补充技术规范或范本技术规范中的子目号不一致时，以清单支付子目号为准，所含工作内容按本补充技术规范或范本技术规范中所述。

由于《技术规范》中引用了各方面的标准、规程及规范，且分布在各个章节中，因版本升级原因，《技术规范》中诸多的标准、规程及规范与现行的有冲突，为减少修改篇幅、突出修改重点及减少错误，采取用现行同名的标准、规程及规范替换，在下面的《补充技术规范》中不再提及。

第100章  总   则

第101节  通    则

101.01  范围

增补101.01-5：本规范所引用的技术标准或规范以国家、部颁现行技术标准或规范为准，凡本规范中有关技术标准与施工图设计文件不吻合之处，由监理工程师报发包人批准后确定，原则上以两者较高标准执行。由此引起的费用由承包人承担。

101.04  标准与规范

修改101.04-4为：“……应按以下顺序优先考虑：a.本补充技术规范；b.范本技术规范；c.中华人民共和国国家标准；d.有关部门标准与规范。

101.05  承包人的施工机械

增补101.05-2（6）款：承包人若认为某种施工机械施工中已不再需要，应向监理工程师提出书面申请，获得批准后方可退场。

101.06  工程量的计量

修改101.06-2（3）为：“……焊接材料、下脚料和设计图纸中未明示的钢筋等，则不予计量……”

101.06  图纸

修改101.06-2为：承包人施工前应对施工图纸及其工程量进行详细的复核，发现错误时，应立即和监理工程师联系，按照监理工程师批准的图纸实施。

增补101.9  计量与支付

101.11-1（1）：承包人按合同条款办理的工程一切险和第三方责任险及工伤保险费由业主在接到保单后按实际保险费支付给承包人。承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其施工设备办理保险。当实际保险费超过清单所列细目总价时，业主按清单所列细目总价支付，超出部分由承包人承担。

101.11-1（2）：承包人应交纳有关交通工程（即清单100章至700章）税金由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

3、支付子目

支付子目修改如下：

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 | 总额 |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 |

第102节  工程管理

102.01  一般要求

增补102.01-5：承包人的自检体系

承包人应建立完善且运转有效的自检保证体系，各级自检人员应由富有施工经验、具有相关专业技术职称、熟悉标准规范和图纸、责任心强、且工作作风优良的技术人员担任。承包人应采取有力措施，确保施工过程中自检人员的稳定，任何新增或替换的人员其资质不得低于原先同级自检人员的资质，并获得监理工程师的批准。对承包人自检人员资质不符、责任心不能满足工作需要，监理工程师有权提出撤换要求，承包人应立即予以执行。

102.02   专业分包、劳务分包、人员培训

增补102.02-3款：承包人应加强合同允许的专业分包、劳务合作队伍的管理。劳务人员应持有承包人项目经理部签发的劳务人员上岗证并加入承包人施工队伍班组从事施工，由项目经理部的财务部门直接发放工资至各劳务人员的银行卡。在工程实施过程中，承包人应严格执行发包人及有关部门制定的有关农民工工资支付的管理规定。

102.09  关于工程附近建筑物和财产的保护

修改102.09-2款为：工程施工期间，承包人应采取有限措施保护不需拆除的高速公路既有构造物、设施，否则，造成损失的责任由承包人承担。

增补102.14  计量与支付

1.计量

102.14-1（1）：第102.11小节的工作内容包括施工场地控制扬尘、降低噪声、合理排污等一切与此有关的作业产生的费用包含在相关单价或总额价中，不另行计量与支付。

102.14-1（2）为：第102.13小节安全生产费用按招标人公布的100章至700章清单合计最高限价的1.5%进行计算，以固定金额列入工程量清单100章102-3子目中。第102.13小节所发生的安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应根据工程实际需要足额投入安全生产费用，当实际投入使用费用超过安全生产费用子目总额时，承包人应在本项目其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不另行支付超出部分的安全生产费用。安全生产费用根据第200章至700章费用计量情况等比例支付。

2、支付子目

支付子目修改如下：

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 102 | 工程管理 |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |

第104节  承包人驻地建设

104.04  医疗卫生与消防设施

增补104.04-2（4）：本工程施工期间，承包人应在生产和生活区布置有效的防火与消防设施，并应在现场合适地点及车辆内配备适当数量的手持灭火器。

修改104.06为：承包人驻地设施的拆迁与租用地复耕。

工程交工时，承包人驻地、机械设备停放场、材料堆放场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应将其全部拆迁。承包人将驻地设施拆除后应将其所租用的驻地用地恢复到具备农耕（或原有）条件为止。否则自行承担相关费用。

增补104.07  计量与支付

1、计量

104.07-1：104-1子目费用在驻地建设完成后一次性支付。

2、支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

第200章  路   基

第202节  场地清理

增补202.04  计量与支付

1、计量

（1）挖除旧沥青路面按m³计量，包括了路面切割、挖除、基层清理、弃土场选址、弃渣等与此相关的一切费用。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成挖除旧沥青路面所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 207-2 | 挖除旧路面 |  |
| -a | 挖除旧沥青路面 | M³ |

第207节 坡面排水

增补207.06  计量与支付

1、计量

（1）Φ75mm排水管按米计量，包括了定位、钻孔、清孔、弃渣、pvc管、打孔、外包土工布等与此相关的一切费用。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地面排水工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 207-10 | 仰斜式排水孔 |  |
| -b | Φ75mm排水管 | m |

第213节  预应力锚索边坡加固

增补213.05  计量与支付

1、计量

（1）锚杆（索）按设计图纸所示从混凝土框架梁外坡面到锚杆（索）头或孔底的长度，以成孔米为单位计量。

（2）混凝土锚固板（框格梁）按图纸要求，经监理工程师验收合格以立方米为单位计量。

（3）锚孔钻造（含塌孔、卡钻的处理等措施）、清孔、锚具（含锚圈连接器、限位片、钢质承载体、挤压套、架线环等整套部件）、锚筋制安、锚孔灌浆、二次劈裂注浆、预张拉、张拉锁定、封锚、场地清理、抗拔力试验等，作为锚杆或锚索的附属工作，不另行计量。

（4）混凝土锚固板（框格梁）的砂浆抹面、立模、浇筑、养生、基础、找平、刻槽、超挖回填等均做为附属工作，不另行计量。

（5）脚手架的使用、刻槽土石方、混凝土泵送、便道搭设防护棚等工序属于混凝土锚固板（框格梁）的附属工作，相关计量数量按实际使用垂直面面积计算（长*高）。

（6）施工中使用的聚苯烯睛纤维，其费用应包含在相应细目单价中，不单独计量。

（7）套管装拔措施，套管装拔长度依据现场监理、业主确认数量进行计量；

（8）锚固工程框架或地梁因需进行破坏性试验，业主单位仅承担一次检测费用，即该项目验收合格其发生的检测费用，如试验检测不合格该项检测费用由承包人自行承担。

（9）锚索由甲方提供，乙方负责卸车及现场保管工作。

（10）钢筋由甲方提供，钢筋按图纸施工经监理人验收后，以千克（kg）计量，该项单价包含钢筋加工、制作安装、搬运、卸车及现场保管工作等作为钢筋的附属工作，不另行计量

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成锚索工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3．支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 213 | 预应力锚索边坡加固 |  |
| 213-2 | 孔径150mm，6束钢绞线锚索（钢绞线甲供） | m |
| 213-3 | 套管装拔 | m |
| 213-4 | 混凝土框格梁 | m³ |
| 213-6 | 钢筋(钢筋甲供） | KG |
| 213-7 | 脚手架 | ㎡ |

- 报价文件格式

福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程

报价文件

单位：                            （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：         年         月         日

- 目　　录

1、报价函

2、工程量清单

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

4、资格审查资料

5、承诺函

6、其他

1、报价函

致：福建畅祥公路工程有限公司

1.根据已收到的福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择（项目名称）采购文件， 我单位经考察现场和研究上述工程的采购须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件 、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币￥            元（大写            元）的报价总价并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程施工、交工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3.一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在45日历日内完成交工验收并移交整个工程（具体以采购人通知的实际进场时间以及工程实际完工时间为准）。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方将派出          （负责人），                 （身份证号码）作为本项目的负责人。

6.我方同意所递交的报价文件在“采购须知表”规定的报价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

单位：　　　　　　　　　　    （盖单位公章）

地址：

联系电话：

开户银行：

账    号：

日    期：          年          月         日

- 1.1、询价采购响应报价书

| 序号 | 事 项 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价保证金 | ¥10000元 |
| 2 | 履约保证金 | 成交总金额的10% |
| 3 | 开工期限 (自签订合同之日算起) | 3个日历天内 |
| 4 | 工期 | 90个日历天 |
| 5 | 工程质量 | 工程交工的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 6 | 延期开工损失偿金；拖期损失偿金 | 1000元/天；1000元/天。 |
| 7 | 延期开工损失偿金限额；拖期损失偿金限额 | 合同价格的5%； |
| 8 | 成活期和缺陷责任期 | 完工验收后12个月； |
| 9 | 中期计量 | 无 |
| 10 | 中期预付款 | 无。 |
| 11 | 质量保留金的百分比 | 缺陷责任期：结算金额3% |
| 12 | 开工预付款 | 无。 |
| 13 | 材料、设备预付款 | 无。 |
| 14 | 工程款支付时间 | 工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。 |

报价人：                     （盖企业公章）

年    月    日

2、工程量清单

福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

- 3.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名： （需亲笔签名）  性别：       年龄：       职务：

系                            （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：

特此证明

单位：                             （盖单位公章）

日期：        年        月       日

（后附法定代表人身份证复印件正反面）

法定代表人身份证复印件正反面

- 3.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）的   （姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加福建畅祥公路工程有限公司的福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择的采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：

单  位：                 部门：         职务：

单      位：               （单位全称）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

被授权委托代理人：              （签字）

身份证号码：

日      期：        年        月      日

（后附被授权委托代理人身份证复印件正反面）

被授权委托代理人身份证复印件正反面

4、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人：               （盖单位公章）

年    月    日

注：1、在本表后应附入、企业法人营业执照副本（全本）的复印件（如有变更应附变更材料，并加盖单位公章）、企业资质证书的复印件、施工企业安全生产许可证的复印件、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位公章）。

4.1、拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

报价人：               （盖单位公章）

年    月    日

- 本表后应附项目负责人的专业注册建造师执业资格、身份证、安全生产考核B证、职称证书、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。

4.2、拟委任的项目技术负责人资历表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

报价人：               （盖单位公章）

年    月    日

注1、本表后应附项目技术负责人的身份证、职称资格证书、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。

4.3、拟派出安全员简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

报价人：                  (盖单位公章)

注1、本表后应附安全员的身份证、安全生产考核C证、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。

5、承诺函

致：福建畅祥公路工程有限公司

1、在研究福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍询价采购文件规定和自行考察福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程现场后，我方承诺遵照报价函的报价承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2、如果我方成交，将保证在贵方规定开工期内开工，并在报价函附录内写明的完成期限内完成本合同工程，达到合同规定的质量要求。我方承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行该工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照报价承诺函的规定接受贵方的考核，并做好安全维稳工作。

3、如果我方报价成交，同意工程结算时，经验收合格后，工程量按实际验收合格的数量进行结算。

4、如我方报价成交，拒绝签订合同协议书或履约，贵方有权另选成交单位，且我方近五年内不得参与贵方其他询标项目。

5、我方同意按照询价采购文件有关规定结算工程施工费用，并按贵方要求提供等额有效的发票。

6、我方对所递交的询价响应文件以及与采购有关的证明资料的真实性负责，直至授标前采购人发现报价人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，采购人有权取消其报价资格并没收其投标保证金。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本承诺书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                                    （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

日期：202   年   月   日

6、其他

6.1、“信用中国”网站中是否被列为失信被执行人的网页截图

6.2、报价保证金凭证和相关信息

致：福建畅祥公路工程有限公司

我们在贵公司组织的 福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择 采购项目报价活动中（项目编号：CX-2023-LW-001）（合同包1） ，提交了          元人民币的报价保证金。我公司汇出报价保证金的帐户信息如下：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表：

日      期：

- 附:本次项目报价保证金汇款单据复印件并加盖公章！汇出账户须为报价人公司的基本账户，不得以个人账户汇出谈判保证金。

- 6.3、报价保证金汇款单据复印件

（将交纳保证金的凭证复印件（加盖公章）粘贴在此作为证明）

### 第七篇   报价保证金退还申请书

福建畅祥公路工程有限公司：

我方于2023年11月04日参加福银高速梅林大桥B道三明台挡土墙病害治理等工程施工协作队伍选择询价采购报价，交纳报价保证金人民币壹万元整（¥10000元）。如符合退回报价保证金，请将该项目报价保证金退至以下帐号。

请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

注：报价人需在报价文件开启前单独将申请书递交给采购人，申请书不用密封在报价文件内。

报价人              （盖企业公章）

202  年   月   日