## 表5_分部分项工程量清单与计价表_17取费(厦门2022)
泉厦公司本部及沿线所站零星修缮工程（2024-2025年度）
采 购 控 制 价
工程名称：泉厦公司本部及沿线所站零星修缮工程（2024-2025年度）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
零星修缮
1 | 011406001001 | 墙面粉刷 | 1.内墙面：乳胶漆两遍（含20%以下抹灰层铲除及修补） | m2 | 451 | 57.69 | 26018.19
2 | 011406001002 | 墙面粉刷 | 1.内墙面：乳胶漆两遍（含21%以下抹灰层铲除及修补） | 处 | 50 | 136.73 | 6836.5
3 | 011406001003 | 外墙面：铲除粉刷层、粉刷、批腻子、真石漆 | 1.外墙面：铲除粉刷层、粉刷、批腻子、真石漆 | m2 | 55 | 210.4 | 11572
4 | 011102003001 | 瓷砖拱起、开裂等修缮 | 1.地砖铺贴（800*800以下规格地砖，含拆除原有地砖及外运，每增加一个楼层，单价每平方米增加10元，不含楼地面找平层） | m2 | 250 | 208.74 | 52185
5 | 011102003002 | 瓷砖拱起、开裂等修缮 | 1.地砖铺贴（800*800以下规格地砖，含拆除原有地砖及外运，每增加一个楼层，单价每平方米增加10元，不含楼地面找平层） | 处 | 20 | 585.18 | 11703.6
6 | 010902008001 | 建筑防水处理 | 1.建筑物施工缝加盖不锈钢板防水处理 | m | 50 | 236.97 | 11848.5
7 | 010904002001 | 建筑防水处理 | 2.楼板漏水聚氨酯高压注浆处理 | 处 | 30 | 738.97 | 22169.1
8 | 010902001001 | 建筑防水处理 | 3.屋面卷材防水（不含拆除及保护层） | m2 | 130 | 124.34 | 16164.2
9 | 011605002001 | 立面块料拆除（室内） | 1.拆除墙面块料层（含结合层）2.拆除墙面玻璃（垃圾清理外运另计） | m2 | 300 | 28.13 | 8439
10 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除块料面层（含结合层不含垃圾清理及外运） | m2 | 250 | 30.56 | 7640
11 | 011606003001 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (金属龙骨 金属面) | m2 | 300 | 7.82 | 2346
12 | 011610001001 | 门拆除 | 破坏性拆除木门、铁门、防盗门 | 樘 | 10 | 26.63 | 266.3
13 | 010801001001 | 门安装 | 实木复合门 | m2 | 10 | 663.84 | 6638.4
14 | 010804002001 | 门安装 | 普通铁门 | m2 | 10 | 336.54 | 3365.4
15 | 010802004001 | 门安装 | 甲级防盗门 | m2 | 10 | 1271.57 | 12715.7
16 | 040701008001 | 门安装 | 铁门及防盗门门缝灌浆 | 樘 | 5 | 154.95 | 774.75
17 | 011610001002 | 窗拆除 | 破坏性拆除铝合金窗 | 樘 | 5 | 39.93 | 199.65
18 | 010807001001 | 窗户安装 | 普通铝合金推拉窗单层钢化玻璃 | m2 | 20 | 563.86 | 11277.2
19 | 010807001002 | 窗户安装 | 普通铝合金断桥窗（含窗扇，不含纱窗，纱窗380元/每个） | m2 | 20 | 748.87 | 14977.4
20 | 040701008002 | 窗户安装 | 窗四周水泥砂浆及乳胶漆修补 | 樘 | 10 | 214.54 | 2145.4
21 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.高度超过4米 2.钢管架 | m2 | 60 | 77.76 | 4665.6
22 | 031004006001 | 坐便器更换 | 1.拆除及外运 2.采购安装普通品牌 | 组 | 5 | 1364.95 | 6824.75
23 | 031004006002 | 坐便器更换 | 1.更换坐便器盖 | 组 | 5 | 185.64 | 928.2
24 | 031004006003 | 坐便器更换 | 1.普通品牌蹲位更换、蹲座拆除与砌筑 | 组 | 5 | 1252.27 | 6261.35
25 | 030807006001 | 三角阀更换 | 普通冷热水三角阀 | 个 | 10 | 91.82 | 918.2
26 | 031003010001 | 金属软管更换 | 普通金属软管更换（长度50cm以内） | 个 | 10 | 60.92 | 609.2
27 | 010401003001 | 砌体 | 1.240厚砖砌体（不包含墙面粉刷） | m2 | 40 | 200.84 | 8033.6
28 | 011201001001 | 水泥砂浆粉刷 | 水泥砂浆粉刷 | m2 | 50 | 40.99 | 2049.5
29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 450 | 50.02 | 22509
30 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | 处 | 50 | 66.88 | 3344
31 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 600 | 45.22 | 27132
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.内墙面面砖 (水泥砂浆粘贴) | m2 | 100 | 200.85 | 20085
33 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 1.装配式U型轻钢（不上人型） 300*300或600*600铝扣板吊顶 | m2 | 130 | 151.99 | 19758.7
34 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 1.石膏板平面吊顶（含原有吊顶拆除外运等） | m2 | 130 | 183.69 | 23879.7
35 | 011302001003 | 天棚吊顶 | 1.石膏板平面吊顶（含原有吊顶拆除外运等） | m2 | 20 | 584.81 | 11696.2
36 | 030411001001 | 配电管线 | 1.电器及照明配管配线铺设（电线单芯4m㎡以下按线管长度结算，含凿槽及水泥砂浆修补） | m | 200 | 79.69 | 15938
37 | 011705001001 | 建筑外立面装饰面层拆除高空作业车（规格25m以下） | 高空作业车（规格25m以下） | 台班 | 5 | 1466.03 | 7330.15
38 | 011605002002 | 建筑外立面装饰面层拆除人工拆除及垃圾清理 | 人工拆除及垃圾清理 | m2 | 80 | 112.52 | 9001.6
39 | 011605002003 | 建筑外立面装饰面层拆除人工拆除及垃圾清理（3㎡以内） | 人工拆除及垃圾清理（3㎡以内） | m2 | 70 | 450.08 | 31505.6
40 | 011705001002 | 建筑外立面铝塑板维修 | 高空作业车（规格15-25m高） | 台班 | 5 | 1466.03 | 7330.15
41 | 011705001003 | 建筑外立面铝塑板维修 | 含骨架及铝塑板 | m2 | 80 | 520.42 | 41633.6
42 | 011103002001 | 塑胶地板铺贴（含自流平） | 1.自流平2.6mm塑胶地面铺贴 | m2 | 70 | 228.52 | 15996.4
43 | 011501009001 | 挂墙柜式洗脸盆更换 | 普通品牌，长度800cm以内，含冷热水龙头及下水 | 组 | 20 | 1268.6 | 25372
44 | 031001006001 | 塑料管 | PVC75，PVC110排水管，PPR25/PPR20给水管 | m | 100 | 88.54 | 8854
45 | b004001 | 计日工 |  | 工日 | 60 | 205.01 | 12300.6
46 | b005001 | 水泵等日常设备维修 | 1.人工按实结算 | 工日 | 60 | 244.35 | 14661
47 | 011705001004 | 机械台班 | 1.机械台班费用按实结算（如挖机等） | 台班 | 10 | 1687.48 | 16874.8
48 | 011707001001 | 垃圾外运 | 1.6立方土方车含人工装车外运 | 车 | 16 | 649.99 | 10399.84
49 | 011707001002 | 垃圾外运 | 1.8立方土方车机械装车（机械费用按实结算） | 车 | 20 | 745.22 | 14904.4
50 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 1.二代抗倍特板 | m2 | 30 | 243.77 | 7313.1
51 | 030412004001 | 灯具开关、插座、筒灯 | 1.飞利浦等一线品牌（5个以内单独更换人工费另计） | 个 | 30 | 92.78 | 2783.4
52 | 011707001003 | 成品保护 | 1.设备薄膜纸 2.地面地毯 | m2 | 100 | 13.95 | 1395
53 | 011708001001 | 二次搬运 | 1、家俱（如办公桌、空调、货架与物品等等） 2.建筑垃圾水平每斗车 | 张（台） | 20 | 81.05 | 1621
54 | 011708001002 | 二次搬运 | 零星维修材料组织困难，材料运费按趟计 | 趟 | 30 | 143.03 | 4290.9
55 | 010901003001 | 晒衣架（棚） | 1.阳光板 2.不锈钢 | m2 | 20 | 255.76 | 5115.2
56 | 011501009002 | 配餐台维修 | 1.含材料人工费 | m | 8 | 1340.58 | 10724.64
57 | 011501003001 | 衣柜维修 | 1.含材料人工费 | ㎡ | 10 | 916.24 | 9162.4
58 | 040204002001 | 步道维修 | 1.含材料人工费 2.拆除垫层外运 3.渗水砖 | m2 | 20 | 270.53 | 5410.6
59 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.防腐木 | m2 | 10 | 441.85 | 4418.5
60 | 010811001001 | 门窗零星维修 | 1.更换小配件 | 樘 | 15 | 112.64 | 1689.6
61 | 011209001001 | 幕墙（玻璃）维修 | 1.含材料人工费 | m2 | 18 | 473.4 | 8521.2
62 | 030412007001 | 路灯维修 | 1.更换路灯灯泡（含配件材料人工费） | 盏 | 10 | 186.11 | 1861.1
63 | 010801006001 | 更换门锁 | 1.更换门锁 | 套 | 16 | 127.69 | 2043.04
64 | 010401012001 | 砌砖 | 1.一层砌砖 | m3 | 5 | 836.84 | 4184.2
一、分部分项工程费小计 | [6 empty] | 690613.31
二、措施项目费 | [6 empty] | 29143.89
1 |  | 总价措施项目费 |  | 项 | 1.000 | 29143.89 | 29143.89
1.1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1.000 | 29143.89 | 29143.89
1.2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1.000 | 26726.74 | 26726.74
1.3 |  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1.000 | 2417.15 | 2417.15
2 |  | 单价措施项目费 |  | 项 | 1.000 | 0 | 0
三、其他项目费 | [6 empty] | 40000
1 |  | 暂列金额 |  | 项 | 1.000 |  | 40000
2 |  | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1.000 |  | 0
合 计（一+二+三） | [6 empty] | 759757.2