## 工程量清单
福泉经服公司本部保障用房改造项目工程
工 程 量 清 单

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福泉经服公司本部保障用房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
2 | 安全生产费 | 11631.89
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 安全生产费 |  |  | 第2 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 11631.89
合 计 |  | 11631.89

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 15000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电系统
1.2 | 给排水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 155964
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 安全生产费 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费 | 11631.89
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 11631.89

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)200厚 | m3 | 5.28
2 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)100厚 | m3 | 9.346
3 | 010503005001 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.175
4 | 010503004001 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.557
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.049
6 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)建筑植筋 (2)注入式建筑植筋(深度15d φ8以内) | 个 | 280
7 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)黑钛不锈钢门套厚1.4mm | m2 | 4.32
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)成品铝合金玻璃门 (2)6厘钢化玻璃 | m2 | 23.2
9 | 010801001001 | 木质门 | (1)实木复合门单开门 (2)含五金配件 | m2 | 19.2
10 | 010802004001 | 防盗门 | (1)成品不锈钢防盗门 | m2 | 4.2
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)中空LOW-E钢化玻璃6+9A+6 | m2 | 18.9
12 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)金属平开纱窗 铝合金材质 | m2 | 9.45
13 | 011505002002 | 晒衣架 | (1)不锈钢晾衣架(手拉) (2)三杆 | 个 | 9
14 | 011505001001 | 洗衣池 | (1)成品大理石洗衣池 | 个 | 3
15 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)橱柜及壁柜拆除 | m2 | 15.571
16 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)原砌体拆除 | m3 | 6.6
17 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)门窗及纱窗拆除 | 樘 | 28
18 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗手池拆除 | m | 7.849
19 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有墙面涂料铲除 | m2 | 130.048
20 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有天棚涂料铲除 | m2 | 11.56
21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原有吊顶拆除 | m2 | 29.591
22 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)原有玻化砖拆除 | m2 | 57.398
23 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)原有木地板拆除 | m2 | 83.003
24 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除木地板下的找平层 | m2 | 83.003
25 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 | m3 | 24.501
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)7KM
26 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)拆除门锁 (2)更换新锁 | 个 | 4
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)600*600玻化砖 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 (3)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (4)详国标:12J304-LB17/59 | m2 | 45.237
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)300*300陶瓷锦砖防水楼面、干水泥擦缝。 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 | m2 | 48.82
29 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 (2)水泥浆一道。 | m2 | 48.82
30 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水层 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 48.82
31 | 010501001001 | 垫层 | (1)C15混凝土垫层 | m3 | 2.021
32 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)8厚强化企口复合木地板，板缝用胶粘 (2)3~5厚泡沫塑料衬垫 (3)金刚板面层详国标:12J304-LC22/98 | m2 | 46.344
33 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 46.344
34 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)600*600*1.5MM厚铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨 | m2 | 39.675
35 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刷白色水泥漆二道; (3)刮腻子粉三道,封闭底漆一道 | m2 | 11.56
36 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)刷界面剂(1.5mm厚) (2)30厚水泥砂浆找平 | m2 | 11.56
37 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刮腻子粉三道,面刷水性水泥漆二道 | m2 | 243.593
38 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:3水泥砂浆打底 (2)12厚1:2.5水泥砂 | m2 | 113.545
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
浆抹平 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶)扫毛或刮出纹道
39 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)内墙砖墙面(300*600玻化砖) (2)专用勾缝剂勾缝; (3)5~7厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上); (4)4厚强力胶粉泥粘结,揉挤压实。 | m2 | 126.169
40 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平。 (2)6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。 (3)3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛。 | m2 | 126.169
41 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (2)上反高度1800mm | m2 | 75.449
42 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | (1)PVC踢脚线(H=80)详国标12J304-29/184 | m | 87.343
43 | 011206001001 | 石材零星项目 | (1)20mm浅咖网大理石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 2.14
44 | 011206001002 | 石材零星项目 | (1)20mm印度红大理石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 0.6
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL1配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 1
46 | 030404017002 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL2配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 1
47 | 030404017003 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL3配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 1
48 | 030411001005 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC32) | m | 150
49 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X16 五芯电力电缆敷设 | m | 150
50 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6
51 | 030411004002 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BY | m | 1261.773
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
J-4
52 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:φ20 (3)名称:刚性阻燃管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:明配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 420.591
53 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600mm平板灯(45W) | 套 | 23
54 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)吸顶灯(50W) | 套 | 13
55 | 030404036001 | 其他电器 | (1)600*600mm浴霸(1KW) | 个/套/台/ | 1
56 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 7
57 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 20
58 | 030404034003 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 3
59 | 030404035002 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 10A | 个 | 37
60 | 030404035003 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 16A | 个 | 3
61 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 19
62 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢制灯头盒 | 个 | 37
63 | 030411006002 | 接线盒 | (1)钢制开关插座盒 | 个 | 42
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污废水
64 | 031001006001 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De50 | m | 16.088
65 | 031001006002 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De75 | m | 18.781
66 | 031001006003 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De110 | m | 33.461
67 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 13
68 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 9
69 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(立柱式 冷热水) | 组 | 7
70 | 03B001 | 洗衣机 | (1)尺寸565*550*930高 | 个 | 10
71 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)成品陶瓷拖把池 (2)(尺寸600*600*300高) | 组 | 1
72 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)品牌花洒 (2)(做法详02J915-5/62) | 个 | 9
73 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)热水器 | 台 | 9
冷热水
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
74 | 031001006004 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 2.058
75 | 031001006005 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 4.116
76 | 031001006006 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 7.132
77 | 031001006008 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 15.31
78 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN40 | 个 | 6
79 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 32.858
80 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 2.968
81 | 031001007003 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 0.954
82 | 031001007004 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 1.361
83 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具拆除 | 套 | 9
安全生产费
房屋建筑与装饰工程
安全生产费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)2.75m | m2 | 147.257
2 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)2.4m | m2 | 4.792
3 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)0.2m | m2 | 11.139
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 01ZPS1002001 | 成品特殊保护 | (1)地面 旧地毯保护 | 项 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
安全生产费
房屋建筑与装饰工程
安全生产费
合 计